В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «25» августа 2014 года № 14.577.21.0094 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на Этапе 5 в период с «01» июля 2016 года по «31» декабря 2016 года выполнялись следующие работы:

5.1 Подготовлены экспериментальные образцы композиционных материалов на основе наноструктурированного углеродного материала для стандартных методов испытаний: отобраны перспективные композиционные материалы на основе результатов исследовательских испытаний и изготовлено дополнительное количество образцов, удовлетворяющих требованиям стандартных методов испытаний (ГОСТ 11262, ASTM D3039 и др.).

5.2 Проведены физико-механические испытания экспериментальных образцов отобранных композиционных материалов, а также сравнение их со стандартными образцами и с современными композиционными материалами.

5.3 Проведено сопоставление полученных результатов с результатами анализа научно-технической литературы и обоснование соответствия основного результата исследований поставленным задачам.

5.4 Проведена оценка полноты решения задачи и достижения поставленных целей ПНИ.

5.5 Разработаны технические требования и предложения по разработке, производству и эксплуатации продукции (с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального партнера), и их обоснование.

5.6 Разработан проект технического задания на проведение ОТР.

5.7 Подготовлена отчетная документация согласно Техническому заданию.

Работы за счет внебюджетных средств:

5.8 Выполнено материально-техническое обеспечение работ.

5.9 Проведены работы по достижению показателей результативности проекта.

5.10 Проведена оценка полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем.

5.11 Проведено технико-экономическое обоснование разработки продукции.

5.12 Проведены маркетинговые исследования композитных материалов.

5.13 Проведена оценка РИД, полученных при выполнении ПНИ, с целью их вовлечения в хозяйственный оборот.

При этом исследования и испытания полученных экспериментальных образцов показали следующее:

- композиционные материалы на основе наноструктурированного углерода обладают стойкостью к климатическому воздействию, не менее 10000 ч;

- композиционные материалы на основе наноструктурированного углерода обладают стойкостью к рентгеновскому излучению, не менее 1000 ч.

- достигнута термостойкость для экспериментальных композиционных образцов на основе полимеризованных С60 не менее 1400°С, а для композитов на основе эластомеров не менее 400°С.

- достигнута теплопроводность для композитов на основе наноструктурированного углерода не менее 4 Вт/м*К.

- прочность на разрыв составляет не менее 1,7 Гпа для образцов композиционного материала на основе наноструктурированного углерода и эластомеров;

- cтойкость к коротковолновому рентгеновскому излучению для образцов композиционного материала на основе наноструктурированного углерода и эластомеров увеличилась на 8-10 % по сравнению с образцами без нанотрубок.

Наноструктурирование углеродного волокна нанотрубками или фуллеренами улучшает адгезию со связующим. Композиционные материалы на основе наноструктурированного углерода и сшитого связующего, в том числе эластомеров и трехмерно полимеризованного фуллерена обладают стойкостью к рентгеновскому излучению и климатическому воздействию, высокой термостойкостью и теплопроводностью, прежде всего за счет химического сшивания сквозь всю массу материала, а за счет полимерной матрицы увеличилась стойкость к коротковолновому рентгеновскому излучению.

В рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки получены охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности:

- Изобретение заявка № 2016142909 от 01.11.2016 "Светопоглощающий материал", РФ.

- Изобретение заявка № 2016142908 от 01.11.2016 "Композитный материал на основе углерода и способ его получения", РФ.

Полученные результаты соответствуют техническим требованиям к выполняемому проекту. Установлено, что продолжение работ по проекту перспективно. Внедрение результатов, полученных в ходе выполнения ПНИ, позволит получить новый класс композиционных материалов на основе наноструктурированного углерода для аэрокосмической промышленности и машиностроения с уровнем свойств, превышающих мировой уровень качества КМ на основе углеродного волокна.

Таким образом, работы заключительного этапа 5 выполнены полностью, в соответствии с техническим заданием и планом-графиком. Определены основные пути дальнейших работ в перспективе и обоснована реализуемость поставленных в ТЗ задач в сроки, установленные в Соглашении.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на заключительном отчетном этапе исполненными надлежащим образом.